ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципального автономного учреждения культуры

«Социально-культурный центр города Каменска-Уральского»

на 2023 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточное соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Размещение недостающих материалов (информации) | 01.02.2023 |  | Пахалуева Ксения Александровна, менеджер |  |  | Размещены на информационном стенде учреждения Недостающие материалы (информация): Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки качества) |  | 31.01.2023 |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень удовлетворенности получателей услуг комфортностью предоставления услуг организациями | Приобретение и установка кулера в фойе 1 этажа | 01.03.2023 |  |  | Пестряков Сергей Вениаминович, заведующий отделом эксплуатации |  |  | Кулер в фойе 1 этажа приобретен и установлен | 27.02.2023 |  |
| Недостаточный уровень удовлетворенности получателей услуг комфортностью предоставления услуг организациями | Установка диспенсеров | 01.03.2023 |  |  | Пестряков Сергей Вениаминович, заведующий отделом эксплуатации |  |  | Диспенсеры установлены | 27.02.2023 |  |
| - Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень оборудования помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Приобретение сменной кресла-коляски | 01.10.2023 |  | Сергеева Оксана Нурислямовна, директор |  |  | Сменная кресло-коляска приобретена |  | 01.10.2023 |  |
| Недостаточный уровень оборудования помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Приобретение беспроводной системы вызова помощника на стойке | 01.10.2023 |  | Сергеева Оксана Нурислямовна, директор |  |  | Беспроводная система вызова помощника на стойке приобретена |  | 01.10.2023 |  |
| Недостаточный уровень обеспечения в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Приобретение тактильных предупреждающих табличек | 01.06.2023 |  | Сергеева Оксана Нурислямовна, директор |  |  | тактильные предупреждающие таблички приобретены и установлены |  | 26.05.2023 |  |
| Недостаточный уровень обеспечения в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Предоставление на концертные программы услуг сурдопереводчика | 01.12.2023 |  | Сергеева Оксана Нурислямовна, директор |  |  | Заключено соглашение между МАУК СКЦ» и ОО общества инвалидов “Всероссийское общество глухих”(ВОГ) местное отделение г.Каменск-Уральский о предоставлении сурдопереводчика на общегородские мероприятия |  | 01.12.2023 |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень удовлетворенности получателей услуг доброжелательностью, вежливостью работников организаций при первичном контакте | Проведение бесед с сотрудниками о культуре общения с посетителями | 01.06.2023 | Генцель Ирина Ивановна, старший администратор |  |  | Беседа проведена |  |  | 11.05.2023 |  |

Директор							О.Н. Сергеева

Пахалуева Ксения Александровна

8(3439)379393, доб.211